Утверждена

приказом директора школы

№_____ от ______2020 г.

Дорожная карта

по внедрению целевой модели наставничества

в МБОУ СОШ с. Солонцы на 2020-2024 гг.

Описание целевой модели наставничества обучающихся

для организаций, осуществляющих образовательную деятельность

по общеобразовательным и  дополнительным общеобразовательным

программам

В настоящий момент Россия движется в сторону радикальных изменений образовательной и социокультурной сферы.

Важность гармоничного и системного преобразования этих сфер отражена в национальном проекте «Образование», который ставит перед всеми образовательными организациями две ключевые цели: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей и культурных традиций народов Российской Федерации.

Эти цели невозможно достичь без создания системы поддержки и развития навыков, талантов и компетенций – общекультурных, общепрофессиональных и метакомпетенции. Эта система также должна способствовать решению задачи по самоопределению и профессиональной ориентации всех обучающихся.

Наиболее эффективная стратегия, отвечающая вышеназванным целям и задачам, – это применение методологии наставничества, в рамках которой возможна комплексная поддержка учащихся разных ступеней и форм обучения.

В соответствии с  распоряжением   Министерства образования и науки Хабаровского края от 10 сентября 2020 г. № 887 «Об утверждении региональной методологии (целевой модели) наставничества для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам среднего профессионального образования в Хабаровском крае» разработана  дорожная карта по внедрению  данной модели в общеобразовательную организацию.

Целевая модель наставничества – это система условий, ресурсов и процессов, необходимых для реализации программ наставничества в образовательных организациях. С точки зрения системы наставничества целевая модель представляет собой совокупность структурных компонентов и механизмов, обеспечивающих реализацию наставничества и достижение поставленных результатов. С точки зрения наставничества как процесса целевая модель описывает этапы реализации программы и роли участников, организующих эти этапы.

Цель реализации целевой модели (программы) наставничества – повышение эффективности системы образования Российской Федерации, в частности в образовательных организациях районачерез:

- улучшение показателей конкретной образовательной организации в образовательной, культурной, спортивной и других сферах;

- подготовку выпускника средней и старшей школ к самостоятельной жизни и успешному трудоустройству в мире нестабильности и неопределенности;

- раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала каждого учащегося, поддержка индивидуальной образовательной траектории;

- создание экологичной среды для развития и повышения квалификации педагогов, увеличение числа закрепившихся в профессии педагогических кадров;

- формирование открытого и эффективного сообщества вокруг образовательной организации, способного на комплексную поддержку ее деятельности.

Реализация целевой модели в МБОУ СОШ с. Солонцы  производится последовательно, для максимальной эффективности – по двум контурам, обеспечивающим внешнюю и внутреннюю поддержку всех процессов.

●	Работа с внешней средой – вся деятельность, направленная на внешнее подкрепление программы: информационное освещение (начальный этап – привлечение участников программы и финальный – отчет о результатах и тиражирование успехов), привлечение ресурсов и экспертов для оказания поддержки и проведения оценки.

●	Работа с внутренней средой – вся деятельность, направленная на внутреннее поддержание программы, организацию самого хода программы и взаимодействие со всеми ее участниками, а также на частичную оценку результатов.

Цикл наставничества в МБОУ СОШ с. Солонцы включает семь этапов:

Этап 1. Подготовка условий для запуска программы наставничества:

●	определение заинтересованных в реализации программы аудиторий,

●	информирование этих аудиторий о возможностях наставничества и планируемых результатах,

●	формирование команды организаторов и выбор куратора,

●	определение необходимых для реализации программы ресурсов.

Этап 2. Формирование базы наставляемых через:

●	материалы личных дел обучающихся;

●	материалы, предоставленные классным руководителем;

●	материалы, предоставленные школьным психологом;

●	результаты опроса родителей;

●	результаты профориентационных тестов;

●	результаты опросов и анкетирования школьников и студентов.

Этап 3. Формирование базы наставляемых через:

●	базу наставников-выпускников, заинтересованных в поддержке своей almamater, имеющих опыт взаимодействия с системой и разделяющих ее ценности;

●	базу наставников-сотрудников близлежащих предприятий, заинтересованных в подготовке будущих кадров (может пересекаться с базой выпускников);

●	базу наставников-педагогов, заинтересованных в тиражировании личного педагогического опыта и создании продуктивной педагогической атмосферы.

Этап 4. Отбор и обучение наставников через:

●	подготовку анкет и тестов для определения уровня готовности, компетенций и личной мотивации наставляемых,

●	привлечение внешних и внутренних ресурсов для организации обучения наставников,

●	проведение обучения наставников.

Этап 5. Формирование наставнических пар/групп через:

●	подготовку инструментов для формирования пар/групп,

●	проведение мероприятия/ тестирования / встреч для формирования пар/групп,

●	закрепление итогов мероприятия и пар/групп,

●	психологическое сопровождение наставляемых, не сформировавших пару/группу, продолжение поиска наставника.

Этап 6. Организация работы наставнических пар/групп через:

●	анализ компетенций и сильных сторон наставника и наставляемого,

●	определение приоритетных целей развития наставляемого и общих задач пары/группы,

●	предоставление наставникам методических рекомендаций, дополнительных материалов по работе с наставляемыми,

●	организацию контроля за работой групп со стороны куратора,

●	организацию регулярного сбора обратной связи,

●	фиксацию промежуточных результатов наставнического взаимодействия.

Этап 7. Завершение наставничества через:

●	определение форм представления результатов работы конкретной пары/группы,

●	сбор обратной связи от участников программы,

●	представление результатов программы всей организации,

●	организацию и проведение финального мероприятия, на котором будут представлены результаты и награждены наставники,

●	предоставление информации в муниципальные, региональные и всероссийские медиа для тиражирования результатов и привлечения новых участников, партнеров и спонсоров в следующий цикл наставнической программы.

Для качественного представления особенностей разных форм наставничества необходимо конкретно рассмотреть суть проблем, решаемых с помощью наставничества, и систему, существующую в каждом отдельном случае.

Проблемы учащегося общеобразовательного учреждения, решаемые с помощью наставничества:

- низкая мотивация к учебе и саморазвитию, неудовлетворительная успеваемость, отсутствие качественной саморегуляции;

- отсутствие осознанной позиции, необходимой для выбора образовательной траектории и будущей профессиональной реализации;

- невозможность качественной самореализации в рамках стандартной школьной программы;

- отсутствие условий для формирования активной гражданской позиции;

- низкая информированность о перспективах самостоятельного выбора векторов творческого развития, карьерных и иных возможностей;

- кризис идентификации, разрушение или низкий уровень сформированности ценностных и жизненных позиций и ориентиров;

- конфликтность, неразвитые коммуникативные навыки, затрудняющие горизонтальное и вертикальное социальное движение;

- отсутствие условий для формирования метапредметных навыков и метакомпетенции;

- высокий порог вхождения в образовательные программы, программы развития талантливых школьников;

- падение эмоциональной устойчивости, психологические кризисы, связанные с общей трудностью подросткового периода на фоне отсутствия четких перспектив будущего и регулярной качественной поддержки;

- проблемы адаптации в (новом) учебном коллективе: психологические, организационные и социальные.

Отдельным блоком можно выделить проблемы детей с ограниченными возможностями здоровья. Их включение в систему наставнических отношений будет способствовать качественному развитию системы инклюзивного образования в общеобразовательных учреждениях с привлечением обыкновенных учеников. Среди основных проблем:

- невключенность в образовательный процесс в силу психоэмоциональных затруднений, общая отстраненность, низкая учебная мотивация;

- коммуникационные проблемы, возможно возникающие вследствие непринятия ребенка коллективом.

С помощью внедрения наставнических программ в МБОУ СОШ с. Солонцы и на близлежащие предприятия можно добиться комплексного улучшения образовательных и экономических результатов. А также, что немаловажно на межличностном и социальном уровнях, таким образом можно сформировать устойчивые пути взаимодействия между отдельными системами и поколениями и чувство сопричастности к жизни и развитию региона.

План мероприятий (дорожная карта)

по внедрению методологии (целевой модели)  наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися,

в МБОУ СОШ  с. Солонцы

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственные исполнители | Предполагаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение ответственного (куратора) за внедрение методологии в МБОУ СОШ с. Солонцы | 21.09.2020 | Директор МБОУ СОШ с. Солонцы Ю.С. Ковальчук | Приказ |
| 2 | Прохождение курсов повышения квалификации по внедрению методологии | В течение учебного года | Зам. директора по УР Н.Э. Шевченко | Формирование профессиональных компетенций для организации наставничества |
| 3 | Разработка дорожной карты по внедрению методологии наставничества | До 30.10.2020 | Зам. директора по УР Н.Э. Шевченко | Дорожная карта |
| 4 | Обсуждение методологии на педсовете | октябрь 2020 г. | Зам. директора по УР Н.Э. Шевченко | Протокол педсовета |
| 5 | Согласование с районным методическим комитетом Ульчского района дорожной карты по внедрению и реализации целевой модели наставничества | До 15.01.2021 | Зам. директора по УР Н.Э. Шевченко | Согласование дорожной карты |
| 6 | Создание на сайте школы страницы по освещению внедрения и реализации методологии | До 07.11.2020 | Учитель информатики Л.В. Намсараев | Страница на сайте школы |
| 7 | Популяризация модели наставничества через: муниципальные СМИ, информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах организаций - участников внедрения | В течение учебного года | Зам. директора по УР Н.Э. Шевченко Зам. директора по ВР Е.Б. Намсараева | Наполнение информационных ресурсов актуальной информацией с применением единого брендирования. |
| 8 | Подготовка условий для запуска программы наставничества | октябрь - январь 2020 г., 2021г. | Зам. директора по УР Н.Э. Шевченко | Нормативное обеспечение Распорядительная документация Программно-методическое обеспечение Материально-техническое обеспечение Организации - партнеры |
| 9 | Информирование педагогов, родителей, обучающихся образовательных организаций, сообщества выпускников, предприятий о реализации целевой модели наставничества | Август – декабрь 2020 | Зам. директора по УР Н.Э. Шевченко | Информационная кампания |
| 10 | Разработка положений о программе наставничества | До 30.01.2020 | Зам. директора по УР Н.Э. Шевченко | Положение |
| 11 | Разработка программ наставничества | До 30.01.2020 | Зам. директора по УР Н.Э. Шевченко | Программы наставничества |
| 12 | Провести анализ материально-технического обеспечения программы наставничества в организации | До 30.01.2020 | Зам. директора по УР Н.Э. Шевченко | Организационно-распорядительная документация |
| 13 | Провести отбор кандидатов в наставникидля участия в программе наставничества | До 30.01.2020 | Зам. директора по УР Н.Э. Шевченко | Результаты анкетирования кандидатов |
| 14 | Разработка и утверждение распорядительной документации для обеспечения развития инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала в рамках внедрения и реализации методологии | До 30.01.2020 | Зам. директора по УР Н.Э. Шевченко | Организационно-распорядительная документация |
| 15 | Разработка и утверждение мер по обеспечению доступности программ наставничества для обучающихся с особыми образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, проявивших выдающиеся способности, обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также обучающихся из малоимущих семей, детей-сирот (оставшихся без попечения родителей). | До 30.10.2020 | Администрация МБОУ СОШ с. Солонцы | Распорядительные акты |
| 16 | Разработка и утверждение системы мотивации наставников в соответствии с механизмами, предусмотренными пунктом 5 методологии (целевой модели) наставничества, утвержденной распоряжением Министерством образования и науки Хабаровского края от 10.09.2020 № 887 | Январь 2021 г. | Администрация МБОУ СОШ с. Солонцы | Распорядительные документы |
| 17 | Организация встреч с сообществом выпускников и/или представителями муниципальных организаций и предприятий, обучающимися с целью информирования о реализации программ наставничества | До 30.01.2020 | Зам. директора по УР Н.Э. Шевченко | Выявление и распространение лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся |
| 18 | Формирование перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программ наставничества в рамках действующего законодательства | До 30.01.2020 | Зам. директора по УР Н.Э. Шевченко | Перечень партнерских организаций |
| 19 | Формирование баз наставников (отбор из числа потенциальных наставников в соответствии с формированным на текущий учебный год перечнем запросов) | До 30.10.2020, далее в течение всего периода реализации | Зам. директора по УР Н.Э. Шевченко | Базы наставников, которые потенциально могут участвовать в программах наставничества, включая: - базы учеников для формы наставничества «ученик- ученик»; - базы педагогов для формы наставничества «учитель- ученик»; - базы наставников от предприятий и организаций; -базы наставников от выпускников |
| 21 | Формирование баз программ наставничества и лучших практик на уровне образовательных организаций | До 30.01.2020 г., далее в течение всего периода реализации | Зам. директора по УР Н.Э. Шевченко | Базы эффективных программ наставничества, которые могут реализовываться как в данной, так и в иных образовательных организациях |
| 22 | Формирование базы наставляемых в 2020 - 2021 учебном году | с 1 по 15 октября 2020 г | Зам. директора по УР Н.Э. Шевченко | База наставляемых с перечнем запросов, необходимая для подбора кандидатов в наставники |
| 23 | Организация обучения наставников | До 30.01.2020 | Зам. директора по УР Н.Э. Шевченко | Программы обучения |
| 24 | Проведение персонифицированного учета обучающихся, молодых педагогов, участвующих в программах наставничества | В течение года | Администрация МБОУ СОШ с. Солонцы | Сформированы первичные данные для проведения оценки вовлеченности обучающихся в различные формы наставничества.Накопление и систематизация информации обдостижениях наставляемых |
| 25 | Формирование наставнических пар или групп | В течение года | Зам. директора по УР Н.Э. Шевченко | Сформированные наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программ |
| 26 | Организация работы наставнических пар или групп: - встреча-знакомство; - пробная встреча; - встреча-планирование; - совместная работа наставника и наставляемого (комплекс последовательных встреч с обязательным заполнением обратной связи); - итоговая встреча в соответствии со сроками реализациипрограммнаставничества | В соответствии со сроками реализации программ наставничества | Зам. директора по УР Н.Э. Шевченко | Реализация программ наставничества |
| 27 | Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ наставничества | До 30.12.2020 | Зам. директора по УР Н.Э. Шевченко | Результаты мониторинга о процессе и реализации программ наставничества от участников программ и иных причастных к программам лиц |
| 28 | Мониторинг реализации программ наставничества | Октябрь – декабрь 2020 г. |  | Получены и обобщены данные о внедрении методологии |
| 29 | Разработка комплекса тематических мероприятий (фестивалей, форумов, конференций наставников, конкурсов профессионального мастерства), нацеленных на популяризацию роли наставника с 2021 г. | До 30.01.2021 | Зам. директора по УР Н.Э. Шевченко | Комплекс мероприятий |
| 30 | Формирование профессиональных сообществ наставников | в течение всего периода внедрения | Зам. директора по УР Н.Э. Шевченко | Сформирована система поддержки наставничества через профессиональные сообщества |
| 31 | Оценка качества реализации программ наставничествакураторы внедрения | Январь 2020 г. | Зам. директора по УР Н.Э. Шевченко | Оформлены и обобщены материалы в соответствии с приложением 2 к методическим рекомендациям |
| 32 | Оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников целевой модели наставничества | Январь 2020 г. | Зам. директора по УР Н.Э. Шевченко | Оформлены и обобщены материалы в соответствии с приложением 2 к методическим рекомендациям |
| 33 | Контроль реализации мероприятий по внедрению целевой модели наставничества: 1. на уровне образовательной организации: - контроль процедуры внедрения целевой модели наставничества; - контроль проведения программ наставничества. 2. на уровне муниципалитета: - достижение целевых показателей внедрения методологии на уровне муниципалитета; - соблюдение норм законодательства при внедрении целевой модели. | С 01.10.2020 по 30.01.2021 | Администрация МБОУ СОШ с. Солонцы РМК Ульчского района | Информационно-аналитические материалы по принятию управленческих решений |
| 34 | Координирование внедрения целевой модели наставничества 1. На уровне образовательной организации 2. На уровне района | В течение всего периода внедрения и реализации методологии | Администрация МБОУ СОШ с. Солонцы РМК Ульчского района | Обеспечение условий внедрения и реализации методологии |
| 35 | Внесение в формы федерального статистического наблюдения (далее – формы ФСН) данных о количестве участниковпрограмм наставничества кураторах внедренияцелевой модели наставничества в ОО | До 30.03.2021 | Зам. директора по УР Н.Э. Шевченко | Заполненные формы ФСН |
| 36 | Завершение наставничества: - подведение итогов работы в формате личной и групповой рефлексии; - проведение открытого публичного мероприятия наставничества | в соответствии со сроками реализации программ или май 2021 г.) | Зам. директора по УР Н.Э. Шевченко | Фиксация результатов и организация комфортного выхода наставника и наставляемого из программы с перспективой продолжения цикла |
| 37 | Выступление на педагогическом совете по итогам реализации методологии. Распространение опыта работы школы. | май | Зам. директора по УР Н.Э. Шевченко | Внесение в «методическую копилку» опыта реализации целевой модели наставничества |

Планируемые результаты (показатели эффективности)

внедрения целевой модели наставничества  в МБОУ СОШ с. Солонцы на период с 2020 г. по 2024 г.

| № п/п | Наименование показателя | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля детей и молодежи в возрасте от 10 до 18 лет, вошедших в программы наставничества в роли наставляемого, % (отношение количества детей и молодежи в возрасте от 10 до 18 лет, вошедших в программы наставничества в роли наставляемого, к общему количеству детей и молодежи в возрасте от 10 до 18 лет обучающихся в школе). | 5 | 20 | 35 | 50 | 70 |
|  | Доля детей и молодежи в возрасте от 15 до 19 лет, вошедших в программы наставничества в роли наставника, % (отношение количества детей и молодежи в возрасте от 15 до 19 лет, вошедших в программы наставничества в роли наставника, к общему количеству детей и молодежи в возрасте от 15 до 19 лет, обучающихся в школе | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
|  | Доля учителей - молодых специалистов (с опытом работы от 0 до 3 лет), вошедших в программы наставничества в роли наставляемого, % (отношение количества учителей - молодых специалистов, вошедших в программы наставничества в роли наставляемого, к общему количеству учителей - молодых специалистов, работающих в МБОУ СОШ с. Солонцы) | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Уровень удовлетворенности наставляемых участием в программах наставничества, % (опросный) (отношение количества наставляемых, удовлетворенных участием в программах наставничества, к общему количеству наставляемых, принявших участие в программах наставничества) | 10 | 35 | 45 | 55 | 65 |
|  | Уровень удовлетворенности наставников с участием в программах наставничества, % (опросный) (отношение количества наставников, удовлетворенных участием в программах наставничества, к общему количеству наставников, принявших участие в программах наставничества) | 50 | 55 | 60 | 70 | 85 |